## プロジェクト定義
■PMの役割
・計画
・実行と管理
・チーム内外の関係者とのコミュニケーション
フェーズごとの検討事項
どのタイミングでなにを決めなければならないか
■プロジェクト計画
フェーズの目的：プロジェクトの必要性を説明し、関係者を巻き込むこと。
１． 解決する課題を決める
２． プロジェクトの目的を決める
３． プロジェクトの責任範囲を決める
４． ソリューションを決める
５． プロジェクトのマイルストンを決める
６． 成果物を決める
７． チームと責任者を決める
８． プロジェクトルールを決める
１． 解決する課題を決める
２． プロジェクトの目的を決める
３． プロジェクトの責任範囲を決める
４． ソリューションを決める
Why：ソリューションをやると、なんでこの課題が解決するかを説明されていることが重要

## 要件定義
要件定義は正確な見積もりを出すために行う。
要件定義では、何を作るのかを定義する。
1．現在の業務を整理する
2．新しい業務を整理する
3．システム化する機能を決める
4．システム構成を決める
5．外部システムとの連携タイミングを洗い出す
6．データ構造を決める
7．画面構成を決める
8．非機能要件を決める
9．調達するものを洗い出す
■２W１Ｈ
・要件定義の２W
Why：システム開発の目的
・現状で困っていること
・目指すゴール
・現状とゴールのギャップ（課題）
What：どうやって課題を解決するか
・目指す業務フロー
・機能一覧
・使用感
・基本設計の１H
How：どんなシステムを作るか？
・画面設計（UI/UX設計）
・機能設計
・データ設計
今の業務フローを洗い出し、どこが課題なのかを明確にする。
課題一つ一つに、解決手段、フローを考案する。
業務フローから業務要件を作成する。 ※上記の箱のひとつひとつの要件を確認
Fit＆Gap分析
⇒システムでどのように実現できるか
⇒機能配置、システム構成図を作成する。

## 素材_意識の違い
ビジネス・エンジニアの意識の違い
| ビジネス目線 | エンジニア目線
優先事項 | 課題解決が最優先 使いやすさ優先 ・機能性 ・信頼性 ・使用性 | バグ回避が最優先 作りやすさ優先 ・効率性 ・保守性 ・移植性
要件定義のスタンス | 柔軟に変更したい | 途中変更は避けたい
基本設計のスタンス | エンジニア任せで大丈夫 | 言われてないことは設計に反映できない
※要件定義の漏れは後で必ず問題になるということを認識する！
■ゴールの達成条件を SMART に沿って整理
● Specific（ゴールが具体的か？）
● Measurable（進捗を数値で測れるか？）
● Achievable（達成可能か？）
● Relevant（当初の困りごとが解決するか？）
● Time-bound（期限が明確か？）

## 要件定義の進め方
要件定義の目的と成果物のイメージ
・何を作ればよいのか、ゴールを明確にすること
ビジネス側が主導して、技術目線でフォローを行い、共通ゴールを設定する。
・要件定義の進め方
1．要望（課題）発生
2．機能化への要求
3．機能実現
↓ もう少し明確に
1．要望フェーズ
下記を明確にする。
①現状の洗い出し
・業務プロセス
・現状の問題点
②ゴール設定
目指すべき状態、本来あるべき状態
③現状とゴールのギャップを分析
解決するべき課題の洗い出し
④ヒアリング（現場）
システムに何を求めるか
2．要求フェーズ
明確にすること
①開発目的のブラッシュアップ
・達成するゴールを数値で明確化
・クリアすべき課題に分解
②ゴールの達成条件を明文化
SMARTの法則に沿ってチェック
③開発後の業務フロー
ビジネスフロートシステムの関係性
④システムに実装したいこと
・機能一覧
・非機能要求
⇒意見が分かれたりするのをまとめるのが、PMの仕事
リストアップした機能で、要望を満たしていること！
⇒課題解決されているか？
3．検討フェーズ
明確にすること
①ゴール達成できそうか？
・必要な機能がそろっているか？
・利便性を下げる余計な要素がないか？
②技術的にどこまで可能か？
・AIなど、流行への過度な期待を調整
・代替案の検討
③予算はどの程度必要か？
・エンジニア単価＊工数
④納期はいつ頃になるか？
・設計⇒実装、テスト、リリース
4．提案フェーズ
明確にすること
①ビジネス要求へのフィードバック
・要求からの変更点
・代替案の提示など
②実装する機能、しない機能
・やらないことも明記する
・あくまで提案なので変動する
③開発コスト、期間
・バッファを含めて定時
・予算調整で開発内容が変更されるケースもある
他社事例、技術トレンドを踏まえて別案や追加案をアドバイス
要求に対して、実現が難しい課題に対しても、単純に無理と言わずに、代替案を提示する。
⇒機能実現のフィードバック
機能、予算、納期
5．要件フェーズ
明確にすること
①やると決めたこと
・開発する機能一覧
・開発の順番（初期、第2弾・・・）
②やらないと決めたこと
・重要度の低い開発要求
③業務フローの最新版
要求整理のタイミングから更新する
※ビジネス側の問題
仕様変更が極力内容にする。
⇒デモ画面の作成などを行い、都度確認する。※プロトタイピング
［認識合わせの内容］
・イメージ
・業務フロー別の入力項目と結果
⇒成果物サンプル（サンプル_機能一覧）

## サンプル_機能一覧
No. | 大項目 | 中項目 | 重要度 | 要求内容（要求フェーズ） | 検討内容（検討フェーズ） | 最終決定（要件フェーズ）
1 | 全体共通 | ログイン | 高 | 以下のログインを用意 ・メールアドレス、パスワード ・Googleログイン ・Facebookログイン | 開発スピードを優先して、最初は「メール、パスワード」だけではどうか？ | ・初期リリースは左記でOK ・第二弾では「Google/Facebook」も追加
2 | 全体共通 | 利用環境 | 中 | PC、スマホどちらでも見やすいデザイン => レスポンシブ デザイン | プログラミング学習なので、スマホで受講する人は少ないのでは？まずはPCレイアウトを優先して、第二弾でスマホデザインを作ってはどうか？ | ・初期リリースはPCレイアウトだけでOK ・スマホからのアクセスを計測して、多ければスマホレイアウトも検討。第二弾の企画タイミングでアクセス数を確認
3 | 検索性 | 一覧画面 | 高 | トップページはオースの見つけやすさを優先 ・検索機能 ・受講中のコース一覧 ・オススメのコース一覧 ・新着コース一覧 ・人気コース一覧 | おおむねOK。以下の内容を確認。 ・検索機能：コース名、コース概要から検索でOK？ ・新着コース：いつまでを「新着」とする？ ・人気コース：「人気」の選定基準は？ | ・検索：コース名、コース概要、対象の受講者、章立てから検索できる ・新着：コース公開から２週間 ・人気：初期リリースでは「月間100名、平均評価 4.2以上」。第二弾以降は再度検討
4 | 検索性 | オススメ | 中 | AIがユーザ１人１人に適したコースを選定して、オススメしてくれる。 | AIを使うと、半年ではリリースできない＆予算オーバーするので、シンプルなルールでオススメ選定してはどうか？ ・案１：「学習目標」から適切なコースを選定する ・案２：似たユーザが購入したコースから選定する | ・初期リリースは「案１」を採用 ・話題性のために、第二弾/第三弾ではAIも再検討したい（予算、開発期間は十分に必要）
5 | 学習管理 | 受講進捗 | 高 | 受講中のコース、動画の閲覧進捗が一覧でわかる確認ページを用意する | 問題なし | 問題なし
6 | 学習管理 | ロードマップ | 中 | ５〜６個の質問に答えると、自分だけのオリジナル学習ロードマップが作れる | ユーザさんのニーズ・傾向が見えてからでないと「適切な質問設計」「ロードマップの形式」が作れない。 下記のような、実際のエンジニアのモデルケースから、選択肢でロードマップを "選ぶ" のはどうか？ １）フルスタックエンジニアコース ２）フロント特化コース ３）バックエンド特化コース ４）サーバー・ネットワーク特化コース | ・提案を採用 ・第二弾以降で、オリジナル学習ロードマップも再検討（事前に、ユーザーのニーズ把握・分析が必要）
7 | 学習管理 | 目標管理 | 中 | ロードマップに照らし合わせて、自分の現在地と、次に目指すべきゴールを導いてくれる | オリジナルロードマップを作るタイミングで再検討でどうか？ | オリジナルロードマップを作るタイミングで再検討
8 | 質問 | 掲示板 | 高 | Eラーニングのプラットフォーム内に、Yahoo知恵袋のような質問サイトを設けて、担当スタッフが回答する。 他の人が質問した内容も見ることが可能。 | （追加提案） ・検索性を高めるために、質問する際に「該当コース、該当の章番号」と紐づけて質問投稿する仕組みではどうか？ ・オープンな場で質問すると「気軽に質問できる」というコンセプトが失われるので、匿名投稿にしてはどうか？ | 提案を採用
9 | 質問 | チャット | 中 | 追加プランに加入すると、担当者に直接チャットで質問ができる。 | ・加入プランを分けるのは第一弾では難しいので、第二弾以降の開発ではどうか？ ・一次回答はチャットボット で回答するのがトレンド。 => 「良くある質問」とか「掲示板の似た質問」へのリンクを案内 => 解決しなかった場合に、担当者が回答 | ・第二弾の開発でOK ・チャットボット導入は予算の都合で難しい可能性が高いので、第二弾の企画タイミングで他社事例や、費用対効果を入念に検討する。
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 設計
設計フェーズではどうやって作るのかを定義する。

## テスト
各テストでの実施内容
各テストのスコープ定義
結合テストでは、InとOutの両面での確認が必要
シナリオテストを作成して、順番に結果を確認する。
総合テストでは実データベースで実施
頭では想定が難しいパターンを確認する？
⇒網羅できていなかったパターンが見つかった場合、機能に織り込む必要が発生する。 ※設計ミス
⇒業務フローの例外パターンなど
⇒設計でそれらを考慮するのがベストなはず・・・
一連の流れをシナリオテストとして作成して、In/Outが正しいことを確認する

## 移行計画
移行計画は以下の３つの観点で対応が必要
・業務の移行は、現場の業務の負担が少ない方法を選ぶ
例えば、途中の業務については、旧システムで目途をつけてもらえるようにするなど
⇒データ移行時に問題がないようにする。
※以降方針は要件定義の段階で計画する。
移行手順書まで作成する。

## 運用対応
運用作業一覧を作成する。
■障害対応
障害対応はできるだけスピーディーに対応する必要があるので、ある程度対応手順を定めておく
少なくとも分析しなければならない項目は定めておく