## 障害一覧
No | フェーズ | コンディションID | 事象 | 起票者 | 起票日 | ステータス | 原因区分 | 原因 | 対応内容 | 対応者 | 対応日
1 | 単体テスト | C_WD004_012 | 取引画面の左メニューに「数量」が表示されない。 | 山田 | 2020-04-02 | 完了 | 設定・プログラム | 数量項目を左メニューに追加する設定が不足していた。 | 設定を追加する。 | 小林 | 2020-04-02
2 | 結合テスト | C_005_006 | 合計金額が桁数オーバーになる。 | 田中 | 2020-04-05 | 完了 | 設計 | 単価マスタに設定できる桁数が10桁で、発注登録IFの合計金額の桁数も10桁なので、数量が多いと桁数があふれてしまう。 | 単価マスタの単価の桁数を8桁に変更する。 | 鈴木 | 2020-04-06
3 | 総合テスト | C_J009_001 | 一度成約になった取引を別のステータスに変更し、もう一度成約にすると、何度も発注システムに連携されてしまう。 | 佐藤 | 2020-04-10 | 対応中 | 仕様 | 一度成約になった取引を別のステータスに変更するというユーザ操作を想定できていなかった。 | 一度成約ステータスになったものはフラグを立て、二回送信されないようにする。 | 高橋
4
5
6