## TODO課題一覧
No | 区分 | 内容 | 対応経緯 | ステータス | 起票者 | 起票日 | 完了日
1 | TODO | WBSに移行リハーサルのスケジュールが載っていない。 | ■2020/3/7 小林 記載しました。 | 完了 | 山田 | 2020-03-05 | 2020-03-07
2 | 課題 | 発注システム側の検討が遅れており、IF仕様の確定が1週間遅れる見込み。 | ■2020/3/15 小林 発注システムと調整し、3日遅れで仕様確定できることが決定。 ■2020/3/17 小林 発注システムとのIF部分だけ設計を完了できない旨、ステアリングコミッティーにエスカレーション。3/18の打ち合わせで議論予定。 | 対応中 | 小林 | 2020-03-15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50