## Slide 1: tastylog ph1 プロジェクト 全体計画
tastylog ph1 プロジェクト PM/PL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 本書の位置づけ
プロジェクト
定義
製造 単体テスト
要件定義
結合テスト
本番移行
基本設計
詳細設計
システム
テスト
プロジェクトが何のため（Why）、何を作るのか（What）を定義
プロジェクトをどのように推進していくのか（How）を定義
プロジェクトの要件定義からC/Oまでについて、開発側体制の推進方針をまとめた資料。
プロジェクト
定義
プロジェクト
計画
プロジェクト定義
プロジェクト計画

## Slide 4: 目次
プロジェクト背景・目的
サービス定義
プロジェクトスコープ
システム化方針
システム概念図
プロジェクト目標
マスタスケジュール
工程開始・完了条件
成果物定義
体制と役割
会議運営
各種ルール

## Slide 5: プロジェクト背景・目的
世の中に飲食店はたくさんあふれている
「できるだけお店選びで失敗したくない」と思っている人が多い
カスタマがどの飲食店を選ぶとよいかわかるようにしたい
背景
目的

## Slide 6: サービス定義
店舗情報
広告
お店へ行く
店舗検索
口コミ登録
tastylog
カスタマ
飲食店
サービス運営
広告掲載費
プレミアサービス費
あなたが参画するプロジェクトのオーナー
※ 図には将来的な構想も含む

## Slide 7: サービス定義
サービス名
飲食店検索サービス tastylog (仮)
ターゲット
カスタマ：20代後半～40代前半 社会人
飲食店 ：5~20席程度 個人経営飲食店
サービスメニュー
カスタマ向け：広告非表示、プレミア検索
飲食店向け ：優先掲載
サポート
平日日中のみ
SLA
24D365H（ただしメンテナンス時間除く）

## Slide 8: プロジェクトスコープ
「カスタマ向け機能のみ」の開発をスコープとする
飲食店情報の登録は申請制（手作業で対応）とする
本プロジェクトは以下をスコープとする。

## Slide 9: システム化方針
すでに競合ひしめく業界に対する参入である
早急に立ち上げる必要がある
状況
最低限の機能を目指す
方針

## Slide 10: システム概念図
tastylogシステム
カスタマ
飲食店
決済代行
運用管理
カスタマWeb
クライアントWeb
管理Web
運用サポート
事業企画
バッチ
会員登録/退会
飲食店検索
口コミ投稿
お気に入り
公開申請承認
店舗登録
ｸｰﾎﾟﾝ承認
カスタマ一覧
ﾌﾟﾚﾐｱ登録/退会
月次課金
月次会員集計
店舗情報変更
ｸｰﾎﾟﾝ送信
飲食店一覧
カスタマ詳細
飲食店詳細
開発/マネジメントスコープ
口座振替
※ 図には将来的な構想も含む

## Slide 11: プロジェクト目標
早期ローンチを目指し納期必達とする
納期 D
UXを損なわぬよう、開発必須機能の品質確保はマストとする
その他機能については、Dとトレードオフが発生する場合は品質は最低限の確認にとどめる
品質
Q
開発必須機能以外は、納期期間内で取り込み可能なスコープのみ対応する
DQとトレードオフが発生する場合はスコープを削る
スコープ S
経営上重要な戦略的サービスとするため、コストで解決できる場合は追加決裁を取る
コストで解決できない問題については、DQSの削減で対応する
コスト C
1
2
3
4
優先順位
方針

## Slide 12: マスタスケジュール
2021年 |  |  |  |  |  |  |  | 
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
基本設計
製造/単体ﾃｽﾄ
結合ﾃｽﾄ
ｼｽﾃﾑ
要件定義
マスタ
スケジュール
アプリ
基盤
テスト
移行
方式
設計
計画
準備
実施
計画
準備
リハ
設計
製造
結合ﾃｽﾄ
ｼｽﾃﾑ
要件定義
単ﾃ
構築
詳細設計
リハ
修正
修正
本番
プロジェクト 定義

## Slide 13: 工程開始・完了条件
要件定義
基本設計
結合テスト
システムテスト
工程
要件定義着手決裁が完了していること
プロジェクト計画が完成していること
要件定義の完了条件を満たしていること
基本設計の準備が完了していること
製造単体テストの完了条件を満たしていること
結合テストの準備が完了していること
結合テストの完了条件を満たしていること
移行リハ1回目による環境構築が正常に完了していること
システムテストの準備が完了していること
全要件定義が完成していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全基本設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全結合テストと不具合回収が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
システムテストが完了していること
移行リハが完了していること
保守引継ぎ事項がある場合、それが承認されていること
開始条件
完了条件
詳細設計
基本設計の完了条件を満たしていること
詳細設計の準備が完了していること
全詳細設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
製造単体テスト
詳細設計の完了条件を満たしていること
開発環境の準備が完了していること
全単体テストと不具合改修が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること

## Slide 14: 成果物定義
各工程で作成する成果物は、別途成果物一覧を定義する。
前工程の成果物は、次工程以降の成果物のInputとなる。
要求
一覧
業務
要件
業務
フロー
システム化
要件
システム
概念図
機能
一覧
DB設計
画面
API
バッチ
ファイル
帳票
通知
外部I/F
コード
定数
設計方針
要件定義
基本設計
・・・

## Slide 15: 体制と役割
PM : 吉田
PL : 山田
システム企画
TL : 山田(*)
佐々木
山口
松本
PM : 佐藤
PL : 鈴木
アプリ
基盤
テスト
移行
TL : (あなた)
伊藤
山本
中村
TL : 高橋
TL : 田中
TL : 井上
アプリ設計/実装/テスト
開発体制
事業体制
インフラ環境設計/構築
テスト計画/準備/実施
移行計画/準備/実施
PMのもとプロジェクトリード
事業PLとのコミュニケーション
プロジェクト全体の管理統制
プロジェクトのQCDSの責任
事業やステコミへの報告

## Slide 16: 会議運営
No | 会議名 | 参加者 | 開催頻度 | アジェンダ
1 | ステアリングコミッティー | ステコミメンバー PM、PL | 月次60分 | 全体連絡 進捗確認 課題確認
2 | PMPL定例 | PM、PL、起案者 | 週2回30分 | PMPL向けレビュー
3 | 全体進捗確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 全体連絡 進捗確認
4 | 課題確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 課題確認
プロジェクトで定義する会議体は以下の通り。
その他会議体は、各チーム毎にチーム計画にて定義する。

## Slide 17: 各種ルール
本プロジェクトのプロジェクトルールは別紙にて定義する。
なお、下記のうち一部については各チーム計画にて定義する。
進捗管理ルール
品質管理ルール
課題管理ルール