## Slide 1: 進捗管理ルール
tastylogプロジェクト

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
進捗管理方針
進捗管理資料
進捗管理資料作成ルール
進捗報告ルール

## Slide 4: 進捗管理方針
進捗管理は3段階のレベルで管理する
  Lv0 マスタースケジュール プロジェクトの全行程（9~18ヶ月）
  Lv1 フェーズ計画 該当フェーズ＋α（4~6ヶ月）
  Lv2 WBS 個別タスク（0.1~3日）
進捗管理はLv2のタスクをベースに管理する
Lv2は週次で集計実施、定例にて報告を行う

## Slide 5: 進捗管理資料
Lv0 マスタースケジュール
目的 ：プロジェクト全体のスケジュール、マイルストーンの確認
作成単位 ：プロジェクトで１つ
管理責任者 ：PL
記述レベル ：各チームの大玉タスクとマイルストーン、チーム間の前後関係

## Slide 6: 進捗管理資料
Lv1 フェーズ計画
目的 ：各チームの該当フェーズ内スケジュール、マイルストーンの確認
作成単位 ：フェーズ単位
管理責任者 ：PL
記述レベル ：各チームの主要タスクとマイルストーン

## Slide 7: 進捗管理資料
Lv2 WBS
目的 ：該当チームのフェーズ内進捗管理
作成単位 ：チーム×フェーズ単位
管理責任者 ：TL
記述レベル ：各チームのフェーズ内タスク

## Slide 8: 進捗管理資料作成ルール
Lv1
フェーズ計画
Lv2
WBS
各フェーズ開始前までにPLが作成する
Lv0、および、TLが作成したLv2と整合性を取る
作成完了時にプロジェクト承認を取る
以降、Lv2の状況を加味してPLが最新化する
各フェーズ開始前までにTLが作成する
PLが作成するLv1と整合性を取る
作成完了時にプロジェクト承認をとる
Lv1影響が出ない範囲のリスケはTLの裁量で変更する
Lv1影響がある場合は、リスケのPM承認を取る
Lv0
マスタースケジュール
プロジェクト計画時にPLが作成する
以降、定期的にPLが最新化する

## Slide 9: 進捗報告ルール
各チームの進捗状況をLv2ベースで報告する。
報告の会議体は全体進捗確認会とする。
報告の基準日時は、全体進捗会の前日終了時点とする。
集計作業は各チームで実施する。
進捗報告書のフォーマットは別途定める。