## Slide 1: 進捗管理ルール 基本設計・詳細設計編
tastylogプロジェクト
アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 目次
進捗管理方針
進捗管理資料
進捗管理資料更新ルール
進捗報告ルール

## Slide 4: 進捗管理方針
アプリチーム内の進捗管理対象はタスクと課題とする。
Lv2 WBSの進捗を管理する
開始/完了予定日に対する予実を確認する
タスク
チーム課題、および、アプリチームが担当になっているプロジェクト課題の進捗を管理する
開始/完了予定日に対する予実を確認する
課題

## Slide 5: 進捗管理資料
別途定義するチーム内報告書に当日の実績を各自で記載する。
原則簡単なメモ書きと口頭補足で良しとするが、遅延の原因/対策/エスカレーションは詳細に記載すること。
日次進捗状況
タスク進捗
  今週の予定タスク
  当日の予実
  遅延タスク
    原因/対策/エスカレーション
  来週の予定タスク
課題進捗
  今週の期限課題
  当日の予実
  遅延タスク
    原因/対策/エスカレーション
  来週の期限課題
Lv2 WBSから記載
Backlogから記載

## Slide 6: 進捗管理資料更新ルール
進捗管理資料の更新ルールは以下のとおり。
フォーマットはTLが作成する
当日のチーム夕会までに各自で報告欄を更新する
日次進捗状況 報告書
WBSはTLが作成する
担当タスク分の実績欄やメモ欄は各自で更新する
リスケが必要な場合はTLの承認を必須とし、承認後に予定日を各自で更新する
Lv2 WBS
課題は各自で起票し、TLかPMPLが担当をアサインする
リスケが必要な場合はTLの承認を必須とし、承認後に予定日を各自で更新する
Backlog

## Slide 7: 進捗報告ルール
進捗報告時のルールは以下のとおり。
当日の予定を口頭で簡単に報告する
その他、チーム内に共有事項があればこの場で共有する
チーム朝会
進捗状況を報告書と口頭補足でTLに報告する
報告書の更新ルール等は前述のとおり
タスクや課題のリスケはこの場でエスカレーションする
チーム夕会