## Slide 1: tastylog ph1 プロジェクト チーム計画 製造・単体テスト編
tastylogプロジェクト アプリTL

## Slide 2: 更新履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 区分 | 更新内容
1 | 2021/02/24 | 津郷 晶也 | 新規 | 初版作成

## Slide 3: 本書の位置づけ
tastylogプロジェクトのアプリチーム計画書である。
本書では製造・単体テストを記載範囲とする。
プロジェクト
定義
製造 単体テスト
要件定義
結合テスト
本番移行
基本設計
詳細設計
システム
テスト
製造・単体テスト フェーズ
計画

## Slide 4: 目次
プロジェクト背景・目的
フェーズの目的
フェーズ方針
開始・完了条件
成果物定義
スケジュール
環境
単体テスト
体制と役割
会議運営
各種ルール

## Slide 5: プロジェクト背景・目的
世の中に飲食店はたくさんあふれている
「できるだけお店選びで失敗したくない」と思っている人が多い
カスタマがどの飲食店を選ぶとよいかわかるようにしたい
背景
目的
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 6: サービス定義
店舗情報
広告
お店へ行く
店舗検索
口コミ登録
tastylog
カスタマ
飲食店
サービス運営
広告掲載費
プレミアサービス費
あなたが参画するプロジェクトのオーナー
※ 図には将来的な構想も含む
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 7: サービス定義
サービス名
飲食店検索サービス tastylog (仮)
ターゲット
カスタマ：20代後半～40代前半 社会人
飲食店 ：5~20席程度 個人経営飲食店
サービスメニュー
カスタマ向け：広告非表示、プレミア検索
飲食店向け ：優先掲載
サポート
平日日中のみ
SLA
24D365H（ただしメンテナンス時間除く）
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 8: フェーズの目的
各フェーズの目的は以下のとおり。
基本設計書/詳細設計書に従い、プログラム、DDL、マスタデータを作成する
製造
製造したプログラム、DDL、マスタデータが詳細設計通りであることを確認する
単体テスト

## Slide 9: フェーズ方針
各フェーズの推進方針は以下のとおり。
プログラム、DDL、マスタデータを作成する。
本工程内でスタブ/ドライバーの作成も行うが、開発規模とスケジュールを鑑み、簡単な機能についてはこれを作成せずモジュールを結合した状態でテストする。
製造
ホワイトボックステストを行う。
単体テストPh内で結合テストの事前疎通確認を行う。疎通確認機能は会員登録、飲食店検索機能とし、当該機能の単体テスト完了を最優先とする。
テストの詳細はテストT作成のテスト計画参照。
単体テスト

## Slide 10: 工程開始・完了条件
要件定義
基本設計
結合テスト
システムテスト
工程
要件定義着手決裁が完了していること
プロジェクト計画が完成していること
要件定義の完了条件を満たしていること
基本設計の準備が完了していること
製造単体テストの完了条件を満たしていること
結合テストの準備が完了していること
結合テストの完了条件を満たしていること
移行リハ1回目による環境構築が正常に完了していること
システムテストの準備が完了していること
全要件定義が完成していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全基本設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
全結合テストと不具合回収が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
システムテストが完了していること
移行リハが完了していること
保守引継ぎ事項がある場合、それが承認されていること
開始条件
完了条件
詳細設計
基本設計の完了条件を満たしていること
詳細設計の準備が完了していること
全詳細設計作業が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
製造単体テスト
詳細設計の完了条件を満たしていること
開発環境の準備が完了していること
全単体テストと不具合改修が完了していること
申し送り事項がある場合、それが承認されていること
プロジェクト計画より抜粋

## Slide 11: 成果物定義
本プロジェクトの成果物定義書参照。
単体テストデータなどの中間成果物は、成果物として取り扱わない。
保守性を鑑みてメンテナンスが必要な中間成果物が発生した場合、定義済みの成果物内に添付するか、成果物に格上げするかをTLにて判断する。

## Slide 12: スケジュール
製造・単体テストのL1(フェーズ計画)、L2(WBS)を参照。

## Slide 13: 環境(執務環境)
製造・単体テストのタスクは環境制約がないため、執務環境は限定せず、原則リモートワークで執務を行う。
ただし、生産性や品質に懸念が出た場合は、出社体制に切り替える。
6月1週目終了時点で一次チェックポイントを設け、対応を判断する。
チェック ポイント

## Slide 14: 環境(開発環境)
開発環境は各自のローカルPCとする。
当該開発環境にて製造・単体テストを行う。
各種成果物はGitのプロジェクトリポジトリにて管理し、製造・単体テスト時はリポジトリから最新化すること。
単体テストはプロジェクト指定IDEのデバッグ機能を利用する。
利用ブラウザはGoogle Chrome Ver.xx、safari ver.xxとする。

## Slide 15: 単体テスト
単体テストでは一つの画面に対して、画面単体テスト、ロジック単体テスト、SQL単体テストの3つを行う。
詳細なテスト観点は別途単体テスト観点表に定義する。
単画面
サーバー
DB
画面 単体テスト
ロジック 単体テスト
SQL 単体テスト
フロント画面の動作テストを行う（JS含む）
画面内のモーダル/ポップアップ/ダイアログの動作も含む
画面上での入力/業務チェックは入出力の全ケースを行う
画面遷移は結合テストで実施
サーバーサイドのロジックの動作テストを行う
同画面表示に関わるサーバー側の全モジュールのテストを行う
特別な理由がない場合、全モジュール接続した状態で行う (スタブ/ドライバー不要)
SQLの単体テストを行う
簡単な疎通確認のみ行い、複雑な条件設定はロジック単体テスト側に観点を混ぜて実施する
構造
テスト
詳細

## Slide 16: 体制と役割
製造・単体テストにおける体制と役割は以下のとおり。
チームリーダー
あなた
フロント部分の実装・テスト
フロント設計
伊藤
サーバーサイド 設計
山本
技術支援 テスト/移行
中村
サーバーサイドの実装・テスト
技術支援
テスト/移行Tサポート
チーム外コミュニケーション
チーム計画/管理
成果物レビュー
アプリチーム

## Slide 17: 会議運営
プロジェクトの会議体のほかに、チーム固有の会議体を設ける。
No | 会議名 | 参加者 | 開催頻度 | アジェンダ
1 | ステアリングコミッティー | ステコミメンバー PM、PL | 月次60分 | 全体連絡 進捗確認 課題確認
2 | PMPL定例 | PM、PL、起案者 | 週2回30分 | PMPL向けレビュー
3 | 全体進捗確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 全体連絡 進捗確認
4 | 課題確認会 | PM、PL、TL | 週1回60分 | 課題確認
5 | チーム朝会 | アプリT全員 | 毎日15分 | 当日の予定確認 課題確認
6 | チーム夕会 | アプリT全員 | 毎日15分 | 当日の進捗確認 課題確認
7 | チームレビュー会 | アプリT全員 | 週3回30分 ※起案なければ流会 | 成果物レビュー

## Slide 18: 各種ルール
プロジェクトルールに追加する形で、チームのローカルルールを定義する。
詳細は別紙参照。
進捗管理ルール
品質管理ルール
課題管理ルール