## プロジェクトとは
■PMの役割
プロジェクトの成功についての説明責任がある。
スコープ、時間、コストの制約の中で実現する必要がある。
■PMに必要な技術的スキルと知識
・PMの制約（スコープ、時間、コスト）の理解
・上記を管理するための理論的なフレームワーク
立ち上げ、計画、実行・M&C、完了 ←？
・PMのツールと文書を使いこなせること
プロジェクト検証、計画、ガントチャート、クリティカルパス法
プロジェクト予算、ステータスレビュー資料、リスクログ
■対人スキルとソフトスキル
コミュニケーション ※仕事の９０％はこれ（メールや文書によるもの含む）
チーム管理
リーダーシップ
ソーシャルスキル
■プロジェクトの進展における5つのフェーズ
1．立ち上げ
プロジェクトの目的、解決すべき問題を定義
予算と期間を設定する。
⇒非現実的な場合は、議論を行う。
利害関係者が同じ認識であることを確認
⇒プロジェクト憲章（立ち上げ段階で確認した事を詳細に記載したもの）を作成する。
※プロジェクトオーナーが作成
2．計画
プロジェクトの3つの制約の中で実施
リソースとリスクを見積もる
⇒リスクを特定、分析、対応が必要
リサーチが重要（プロジェクト利害関係者）
・活動（なにをすべきか）
・活動スケジュールとタイミング
・予算
・プロジェクトメンバの役割（何をするべきか）
3．実行
4．モニタリングとコントロール
プロジェクトの進捗
速度と品質、予算
遅延に対する修正対応
5．完了
利害関係者と改善策を会話する。
■プロジェクトスコープ

## 計画
■計画における基本的なステップ
1．目標の定義
2．選択肢の評価
3．目標達成のための最良の選択肢を選ぶ
■優れた計画
・作業を最適化
・全員の期待値を一致
・コストのかかるミスを避ける
■プロジェクト開始前にやるべきこと
1．必要な作業に関する知識を詳細に検討
短所を補う人を確保
周囲の期待を確認
・プロジェクトスコープに関する情報を評価する
・要件と期待に関する詳細な情報を収集する
・プロジェクトメンバーとともにグレーゾーンの項目をカバーする
⇒これらを文書化する
2．プロジェクトの全ステークホルダー（関係者）を把握
ステークホルダーに連絡し、プロジェクトへの関与を確認
3．自分やチームに対応するプロジェクトに生かせる教訓を確認
明確で包括的なアジェンダを作成
■プロジェクトスコープ
プロジェクトチームは具体的に何をする必要があるのか
・目標から成果物を、成果物からタスクを洗い出す
⇒何かを変更する必要があれば、それもタスクに含まれる