## Full
ID | アクティビティリスト
1 | 建設工事のための土地準備
2 | 安全バリアの組み立てと配置
3 | 建設現場の整理（解体/解体、物品の撤去）
4 | サポート設備（リフトなど）の構築と配置
5 | 基礎の掘削（掘削作業）
6 | 基礎構造の構築
7 | 主要な荷重支持構造の構築
8 | ユーティリティシステムの設置
9 | 配管
10 | 下水道
11 | 電気配線
12 | 通信用光ファイバー
13 | 断熱材
14 | 地下階の床の構築（コンクリートと鉄骨構造）
15 | 地下壁の構築（非耐力壁）
16 | 地上階の床の構築
17 | ショールームスペースの構築（1階）
18 | 主要な荷重支持構造の構築
19 | 耐力壁の構築
20 | 住宅建設での壁枠組み
21 | 内部スペース/部屋の間仕切りの構築
22 | 屋根工事の完了
23 | 最上階/屋根の構築（コンクリートと鉄骨構造）
24 | 防水バリアの設置
25 | 平屋根のカバーの設置
26 | 主要建設の完了
27 | ドアと窓の設置
28 | 窓の設置
29 | 外部ドアの設置
30 | 建物外観の仕上げ
31 | 断熱材の設置
32 | 建物外部の塗装
33 | ユーティリティシステムの接続/設置
34 | 配管
35 | 下水道
36 | 電気配線
37 | 通信用光ファイバー
38 | 断熱材
39 | 内装工事
40 | 内部の乾式壁パネル（湿気のある場所にはセメントボード）の設置と壁と天井の完成
41 | 内部の塗装
42 | 最終的な床材の設置
43 | 家具とテクノロジー（モニターなど）の注文
44 | ベンダーの選定
45 | 注文の提出
46 | 家具の製造
47 | 家具とテクノロジーの設置
48 | インテリアデザイン
49 | 展示用の車両選定
50 | 作業文書の準備
51 | 市場調査
52 | マーケティング、製造、財務部門とのブレインストーミング
53 | 車両モデルの選定
54 | 車両製造
55 | モデル1の製造
56 | シャーシの製造
57 | ドアの組み立て
58 | 塗装
59 | エンジン、トランスミッション、その他の主要システムの設置
60 | 電子機器とソフトウェアのインストール
61 | 最終的な内装の組み立て（シート、プロットなど）
62 | 最終作業と保管
63 | モデル2の製造
64 | モデル3の製造
65 | モデル4の製造
66 | モデル5の製造
67 | モデル6の製造
68 | 車両製造の完了（6台）
69 | ショールームエリアへの車両配置
70 | ショールームへの車両運搬
71 | デザイン計画に基づく車両の配置
72 | 視覚効果システムの作成
73 | 視覚効果表示と制御 - 要件定義
74 | ベンダーの選定
75 | 要件の確認
76 | 選定された機能のベンダー企業による作成とプログラミング
77 | 視覚効果システムの組み立て
78 | 制御パネル（ユーザーインターフェース）のセットアップ
79 | 機能のテスト
80 | 車両上への要素とアニメーションの投影
81 | オンライン車両コンフィギュレータとソーシャルメディアでの共有
82 | 人員の採用
83 | スタッフ要件の確認
84 | 必要な従業員総数の確認（営業）
85 | 必要な従業員総数の確認（エンジニア）
86 | スタッフのプロフィール要件と職務記述書の確認（営業）
87 | スタッフのプロフィール要件と職務記述書の確認（エンジニア）
88 | 求人サイトでの求人掲載
89 | 面接と選考
90 | 面接の実施
91 | 選考の最終決定
92 | マーケティングマネージャーによる選考候補者の確認（営業）
93 | チーフエンジニアによる選考候補者の確認（エンジニア）
94 | 選考された候補者への採用オファーと開始日の確認
95 | 人員のトレーニング
96 | トレーナーの割り当て（営業とエンジニアリング部門）
97 | トレーニングセッションとトピックの確認
98 | 営業スタッフ用のトレーニングカリキュラムの作成
99 | エンジニアリングスタッフ用のトレーニングカリキュラムの作成
100 | 営業トレーニングの実施
101 | トレーニングセッションの実施
102 | トレーニング完了の認定
103 | エンジニアリングトレーニングの実施
104 | トレーニングセッションの実施
105 | トレーニング完了の認定
106 | 人員準備の完了
107 | グランドオープンの準備
108 | グランドオープン
アクティビティリスト

## Short
ID | アクティビティリスト
A | 建設工事のための土地準備
B | 基礎の掘削（掘削作業）
C | 基礎構造の構築
D | ショールームスペースの構築（1階）
E | 屋根工事の完了
F | ドアと窓の設置
G | 建物外観の仕上げ
H | ユーティリティシステムの接続/設置
I | 内装工事
J | インテリアデザイン
K | 展示用の車両選定
L | 車両製造
M | ショールームエリアへの車両配置
N | 視覚効果システムの作成
O | 視覚効果システムの組み立て
P | 人員の採用
Q | 人員のトレーニング
X | グランドオープンの準備
Z | グランドオープン
アクティビティリスト