## ガントチャート
| Year 2020 |  | 月 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月
|  | 期間 | 日 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28
Ind | アクティビティ |  | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
A | 建設工事のための土地準備 | 3
B | 基礎の掘削（掘削作業） | 2
C | 基礎構造の構築 | 4
D | ショールームスペースの建設（1階） | 9
E | 屋根工事の完了 | 6
G | ドアと窓の設置 | 3
I | 建物外観の仕上げ | 2
H | ユーティリティシステムの接続/設置 | 3
J | 内装工事 | 7
F | インテリアデザイン | 2
O | 展示用車両の選定 | 2
P | 車両製造 | 24
Q | ショールームエリアへの車両配置 | 1
K | 視覚効果システムの作成 | 6
L | 視覚効果システムの設置 | 4
M | 人員採用 | 8
N | 人員訓練 | 2
X | グランドオープンの準備 | 3
Z | グランドオープン | 0 | [33 empty] | 完成
ガントチャート