## Sheet1
ID | タスク名 | 期間 | 開始 | 終了 | 先行タスク | リソース名
1 | ランボラーリ: プロジェクト開始 | 0週間 | 1月6日（月） | 1月6日（月）
2 | 建設工事のための土地準備 | 3週間 | 1月6日（月） | 1月24日（金）
3 | 安全バリアの組立てと設置 | 3日間 | 1月6日（月） | 1月8日（水）
4 | 建設現場の整理（解体/取り壊し、物品の撤去） | 6日間 | 1月9日（木） | 1月16日（木） | 3
5 | サポート設備の構築と設置（リフトなど） | 6日間 | 1月17日（金） | 1月24日（金） | 4
6 | 基礎の掘削（穴掘り） | 2週間 | 1月27日（月） | 2月7日（金） | 2
7 | 基礎構造の構築 | 4週間 | 2月10日（月） | 3月6日（金） | 6
8 | 主要な荷重支持構造の構築 | 1週間 | 2月10日（月） | 2月14日（金）
9 | ユーティリティシステムの設置 | 6日間 | 2月17日（月） | 2月24日（月）
10 | 配管 | 2日間 | 2月17日（月） | 2月18日（火） | 8
11 | 下水道 | 2日間 | 2月19日（水） | 2月20日（木） | 10
12 | 電気配線 | 2日間 | 2月19日（水） | 2月20日（木） | 10
13 | 通信ファイバー | 2日間 | 2月21日（金） | 2月24日（月） | 12
14 | 断熱 | 2日間 | 2月19日（水） | 2月20日（木） | 10
15 | 地下階の床の構築（コンクリートと鉄骨構造） | 1週間 | 2月17日（月） | 2月21日（金） | 8
16 | 地下壁の構築（非荷重壁） | 1週間 | 2月24日（月） | 2月28日（金） | 15
17 | 地上階の床の構築 | 1週間 | 3月2日（月） | 3月6日（金） | 16
18 | ショールームスペースの構築（1階） | 9週間 | 3月9日（月） | 5月8日（金） | 7
19 | 主要な荷重支持構造の構築 | 4週間 | 3月9日（月） | 4月3日（金） | 17
20 | 荷重壁の構築 | 2週間 | 4月6日（月） | 4月17日（金） | 19
21 | 住宅建設における壁枠組み | 1週間 | 4月20日（月） | 4月24日（金） | 20
22 | 内部空間/部屋の仕切りの構築 | 2週間 | 4月27日（月） | 5月8日（金） | 21
23 | 屋根工事の完了 | 6週間 | 5月11日（月） | 6月19日（金） | 18
24 | 最上階/屋根の構築（コンクリートと鉄骨構造） | 3週間 | 5月11日（月） | 5月29日（金） | 22
25 | 防水バリアの設置 | 2週間 | 6月1日（月） | 6月12日（金） | 24
26 | フラット屋根の被覆材の設置 | 1週間 | 6月15日（月） | 6月19日（金） | 25
27 | 主要建設完了 | 0日間 | 6月19日（金） | 6月19日（金）
28 | ドアと窓の設置 | 3週間 | 6月22日（月） | 7月10日（金） | 23
29 | 窓の設置 | 2週間 | 6月22日（月） | 7月3日（金） | 23
30 | 外部ドアの設置 | 1週間 | 7月6日（月） | 7月10日（金） | 29
31 | 建物外観の仕上げ | 2週間 | 7月13日（月） | 7月24日（金） | 28
32 | 断熱材の設置 | 2週間 | 7月13日（月） | 7月24日（金） | 28
33 | 建物外部の塗装 | 2週間 | 7月13日（月） | 7月24日（金） | 28
34 | ユーティリティシステムの接続/設置 | 3週間 | 5月11日（月） | 5月29日（金） | 18
35 | 配管 | 2週間 | 5月11日（月） | 5月22日（金） | 23SS
36 | 下水道 | 1週間 | 5月25日（月） | 5月29日（金） | 35
37 | 電気配線 | 2週間 | 5月11日（月） | 5月22日（金） | 23SS
38 | 通信ファイバー | 1週間 | 5月25日（月） | 5月29日（金） | 37
39 | 断熱 | 1週間 | 5月25日（月） | 5月29日（金） | 35
40 | 内装工事 | 7週間 | 6月1日（月） | 7月17日（金） | 34
41 | 内部石膏ボードの設置（湿気のある場所にはセメントボード）と壁・天井の完成 | 4週間 | 6月1日（月） | 6月26日（金） | 34
42 | 内装塗装 | 2週間 | 6月29日（月） | 7月10日（金） | 41
43 | 最終床材の設置 | 1週間 | 7月13日（月） | 7月17日（金） | 42
44 | 家具とテクノロジー（例：モニター）の注文 | 1週間 | 6月1日（月） | 6月5日（金） | 34
45 | ベンダーの選定 | 3日間 | 6月1日（月） | 6月3日（水） | 34
46 | 注文の提出 | 2日間 | 6月4日（木） | 6月5日（金） | 45
47 | 家具の製造 | 5週間 | 6月8日（月） | 7月10日（金） | 46
48 | 家具とテクノロジーの設置 | 1週間 | 7月13日（月） | 7月17日（金） | 47
49 | インテリアデザイン | 2週間 | 3月9日（月） | 3月20日（金） | 7
50 | 展示用車両の選定 | 2週間 | 1月6日（月） | 1月17日（金） | 1
51 | 作業文書の準備 | 2日間 | 1月6日（月） | 1月7日（火） | 1
52 | 市場調査 | 5日間 | 1月6日（月） | 1月10日（金） | 1
53 | マーケティング、製造、財務部門とのブレインストーミング | 3日間 | 1月13日（月） | 1月15日（水） | 52
54 | 車種選定 | 2日間 | 1月16日（木） | 1月17日（金） | 53
55 | 車両製造 | 24週間 | 1月20日（月） | 7月3日（金） | 50
56 | モデル1の製造 | 4週間 | 1月20日（月） | 2月14日（金）
57 | シャーシの製造 | 3日間 | 1月20日（月） | 1月22日（水） | 50
58 | ドアの組立 | 2日間 | 1月23日（木） | 1月24日（金） | 57
59 | 塗装 | 2日間 | 1月27日（月） | 1月28日（火） | 58
60 | エンジン、トランスミッション、その他のコアシステムの設置 | 1週間 | 1月29日（水） | 2月4日（火） | 59
61 | 電子機器とソフトウェアの設置 | 1週間 | 2月5日（水） | 2月11日（火） | 60
62 | 最終内装の組立（シート、プロットなど） | 2日間 | 2月12日（水） | 2月13日（木） | 61
63 | 最終作業と保管 | 1日間 | 2月14日（金） | 2月14日（金） | 62
64 | モデル2の製造 | 4週間 | 2月17日（月） | 3月13日（金） | 56
72 | モデル3の製造 | 4週間 | 3月16日（月） | 4月10日（金） | 64
80 | モデル4の製造 | 4週間 | 4月13日（月） | 5月8日（金） | 79
88 | モデル5の製造 | 4週間 | 5月11日（月） | 6月5日（金） | 80
96 | モデル6の製造 | 20日間 | 6月8日（月） | 7月3日（金） | 88
104 | 車両製造完了（6台） | 0日間 | 7月3日（金） | 7月3日（金）
105 | ショールームエリアへの車両配置 | 1週間 | 7月6日（月） | 7月10日（金） | 55
106 | 車両のショールームへの輸送 | 3日間 | 7月6日（月） | 7月8日（水） | 96
107 | デザイン計画に基づく車両の配置 | 2日間 | 7月9日（木） | 7月10日（金） | 106
108 | 視覚効果システム - 制作 | 6週間 | 5月11日（月） | 6月19日（金）
109 | 視覚効果ディスプレイとコントロール - 要件定義 | 1週間 | 5月11日（月） | 5月15日（金）
110 | ベンダーの選定 | 2日間 | 5月11日（月） | 5月12日（火）
111 | 要件の確認 | 3日間 | 5月13日（水） | 5月15日（金） | 110
112 | ベンダー企業による選定機能の作成とプログラミング | 5週間 | 5月18日（月） | 6月19日（金） | 111
113 | 視覚効果システム - 組立 | 4週間 | 6月22日（月） | 7月17日（金） | 108
114 | コントロールパネル（ユーザーインターフェース）のセットアップ | 2週間 | 6月22日（月） | 7月3日（金）
115 | 機能のテスト | 2週間 | 7月3日（金） | 7月17日（金） | 114
116 | 車両上への要素とアニメーションの投影 | 2週間 | 7月6日（月） | 7月17日（金）
117 | オンライン車両コンフィギュレーターとソーシャルメディアでの共有 | 2週間 | 7月6日（月） | 7月17日（金）
118 | 人員採用 | 8週間 | 5月4日（月） | 6月26日（金）
119 | スタッフ要件の確認 | 1週間 | 5月4日（月） | 5月8日（金）
120 | 必要な総従業員数の確認（営業） | 2日間 | 5月4日（月） | 5月5日（火）
121 | 必要な総従業員数の確認（エンジニア） | 2日間 | 5月4日（月） | 5月5日（火）
122 | スタッフプロフィール要件と職務記述書の確認（営業） | 2日間 | 5月6日（水） | 5月7日（木） | 120
123 | スタッフプロフィール要件と職務記述書の確認（エンジニア） | 2日間 | 5月6日（水） | 5月7日（木） | 121
124 | 求人サイトでの求人掲載 | 2日間 | 5月11日（月） | 5月12日（火） | 119
125 | 面接と選考 | 5週間 | 5月4日（月） | 6月5日（金） | 124FS+5日間
126 | 面接の実施 | 3週間 | 5月4日（月） | 5月22日（金）
127 | 選考の最終決定 | 2週間 | 5月25日（月） | 6月5日（金） | 126
128 | マーケティングマネージャーによる選考候補者の確認（営業） | 2週間 | 5月25日（月） | 6月5日（金）
129 | チーフエンジニアによる選考候補者の確認（エンジニア） | 2週間 | 5月25日（月） | 6月5日（金）
130 | 選考候補者へのオファー提示と開始日の確認 | 3週間 | 6月8日（月） | 6月26日（金） | 127
131 | 人員研修 | 2週間 | 6月29日（月） | 7月10日（金） | 118
132 | トレーナーの割り当て（営業とエンジニアリング部門） | 1日間 | 6月29日（月） | 6月29日（月）
133 | 研修セッションとトピックの確認 | 1日間 | 6月29日（月） | 6月29日（月）
134 | 営業スタッフ用研修カリキュラムの作成 | 1日間 | 6月29日（月） | 6月29日（月）
135 | エンジニアリングスタッフ用研修カリキュラムの作成 | 1日間 | 6月29日（月） | 6月29日（月）
136 | 営業研修の実施 | 9日間 | 6月30日（火） | 7月10日（金） | 133
137 | 研修セッションの実施 | 8日間 | 6月30日（火） | 7月9日（木）
138 | 研修完了の認定 | 1日間 | 7月10日（金） | 7月10日（金） | 137
139 | エンジニアリング研修の実施 | 9日間 | 6月30日（火） | 7月10日（金） | 133
140 | 研修セッションの実施 | 8日間 | 6月30日（火） | 7月9日（木）
141 | 研修完了の認定 | 1日間 | 7月10日（金） | 7月10日（金） | 140
142 | 人員準備完了 | 0日間 | 7月10日（金） | 7月10日（金）
143 | グランドオープニング準備 | 3週間 | 7月27日（月） | 8月14日（金） | 131,31,105
144 | グランドオープニング | 0日間 | 8月15日（土） | 8月15日（土）