## マイルストーンテーブル
アクティビティ/マイルストーン | 開始日 | 完了日 | ステータス
プロジェクト開始 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 未着手
建設工事のための土地準備 | 2020-01-06 | 2020-01-24 | 未着手
基礎の掘削（掘削作業） | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 未着手
基礎構造の構築 | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 未着手
ショールームスペースの建設（1階） | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 未着手
屋根工事の完了 | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 未着手
主要建設完了 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 未着手
ドアと窓の設置 | 2020-06-22 | 2020-07-10 | 未着手
建物外観の仕上げ | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 未着手
ユーティリティシステムの接続/設置 | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 未着手
内装工事 | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 未着手
インテリアデザイン | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 未着手
展示用車両の選定 | 2020-01-06 | 2020-01-17 | 未着手
車両製造 | 2020-01-20 | 2020-07-03 | 未着手
車両製造完了（6台） | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 未着手
ショールームエリアへの車両配置 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 未着手
視覚効果システムの作成 | 2020-03-23 | 2020-05-01 | 未着手
視覚効果システムの設置 | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 未着手
人員採用 | 2020-05-04 | 2020-06-26 | 未着手
人員訓練 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 未着手
人員準備完了 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 未着手
グランドオープンの準備 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 未着手
グランドオープン | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 未着手
マイルストーンテーブル