## RACI
アクティビティ / 提供物 | プロジェクトスポンサー | プロジェクトマネージャー | マーケティングディレクター | マーケティングアナリスト | 製造ディレクター | チーフエンジニア
| PMO |  | マーケティング部 |  | 製造部
プロジェクトマネジメント
PMの任命とプロジェクトサポート | A |  | I |  | I
プロジェクト計画とキックオフ | C | A/R | C |  | C
週次ステータスレポート | I | A/R | I | C | I | C
ワークストリーム1：マーケティング
マーケティング調査 |  | A | C | R
マーケティングレポートと調査結果 | I | A | C | R | I
ワークストリーム2：生産
将来の生産能力ニーズの分析 |  | I |  |  | R | C
追加生産能力の構築/アップグレード | I |  |  |  | A | R
ワークストリーム3：サプライチェーン
…
R - 責任者
A - 説明責任者
C - 相談役
I - 情報の受領者
"RACI" マトリックス