## Risk LOG
No. | リスク | 概要 | 重要度 | 発生率 | コンティンジェンシー、緩和策
1 | 建設工事中の怪我 | 建設工事中の人身事故のリスク。人々の健康への影響。 規制要件の違反による罰金の面での財務上の影響の可能性(一人あたり最大50K $)。 | Medium | Medium | 1)事故の防止方法についてのすべての労働者への指導。 2)完全な装備と衣類(ヘルメット、手袋、ブーツなど)の提供。 3)労働者が要件に従っているかどうかの毎日の管理およびチェックのためのシフトの作成 4)すべての労働者に対する保険の適用
2 | 悪天候による工事の中断 | 秋の悪天候により、建設工事が中断または遅延したり、機器が損傷したりするリスクがあります。 | High | Low | 天候(発生確率)をコントロールすることはできないため、PMチームは、重大度を下げること(ダメージコントロール)でのみ行動できます。 1) 悪天候に備え、計画を立てる - 損傷する可能性のある機器(プロジェクター、断熱材など)を保管する場所を特定します。 2)大雨の危険性が高いと予報された場合は、壊れやすい機材を保管し、天候の影響を受けない作業(後続活動の準備など)を行う。 3)すべての労働者とシフトリーダーに、そのような天候の間に何をすべきかを指示する。
3 | 車の3D視覚効果の接続障害 | 接続の問題のリスク ソフトウェア・ハードウェアがオープニングイベントの前に完全に完成していないこと 影響: 最初の数日間は、お客様に視覚効果は表示されません。 | Low | Medium | 1)できるだけ早くシステムをテストする。 2)ベンダーとの契約インセンティブと条項(段階的支払い)。 3)プランB:オープン日の2週間前に機能が完全に準備できていない場合-顧客向けの紙のカタログ(小冊子)を印刷する。
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Definitions
重要度 | 概要
Low | プロジェクトへの影響は最小限で、プロジェクトの成果物に重要ではない
Medium | タイムライン、コスト、品質などの点でプロジェクトに影響を与えるが、プロジェクトは進行する
High | プロジェクトが停止する可能性がある
確率 | 概要
Low Risk | ほぼ発生しない
Medium Risk | 50%ほどの可能性で発生
High Risk | 発生する可能性が高い