## Actions Log
No. | アクション | オーナー | 期日 | Comments
1 | 「人員の採用」活動の新しい期間を反映するようにプロジェクトスケジュールを更新します。11週間に増やします。PM が期日を 3 週間遅らせた場合、これが新しいクリティカル パスになります。したがって、PMは、初期バッファを保持するために、開始日を変更します。 -開始日を5月4日ではなく4月13日に変更し、プロジェクト計画を更新します。 | プロジェクトマネージャー | 2020-02-04
…
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | 今後2週間以内に新しいデザインエージェンシーと交渉し、契約に署名します。マーケティングマネージャーは、要件が新しいベンダーによって理解され、契約に追加されることを確認するために、交渉に参加します。 | 財務マネージャーのアシスタント | 2020-06-03
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
プロジェクト日誌