## Slide 1: 新CRMシステム構築プロジェクト - 移行計画書 -
YYYY/MM/DD

## Slide 2: 移行方針の概要
業務・システム・データの観点で、移行方針を検討。
業務
システム
データ
新システムリリース日より、新業務プロセスの運用を開始
旧Webフォームから送信された問い合わせのうち、未割り当てのものにすべて担当を割り振った上で、新業務に移行する
発注システム・在庫管理システムについては、リリース日以前にAPIを公開し、いつでも接続可能な状態としておく
リリース当日にWebサイトに新CRM用の問い合わせフォームを公開
マスタデータをシステム管理側で移行し、トランザクションデータは営業担当者が自案件を手でシステム投入する(次頁)

## Slide 3: 移行対象データ一覧
マスタデータを移行し、トランザクションデータは進行中の案件だけを営業担当者が手作業で投入する方針。
ユーザ
製品マスタ
コンタクト
会社
取引
移行方針
全社員情報をあらかじめ登録
在庫管理システムに登録されている製品マスタと同じものを登録
現在進行中の案件を対象に、営業担当者が手作業で登録
発注システム内の発注履歴から、顧客名で重複削除したリストを作成し、登録
現在進行中の案件を対象に、営業担当者が手作業で登録
移行元データ
ユーザDB
在庫管理システム
なし
発注システム
なし
移行方法
標準インポート機能
SQL
営業担当者が手作業
標準インポート機能
営業担当者が手作業

## Slide 4: 移行スケジュール
総合テスト前に移行リハーサルを実施。移行手順の正しさを総合テストで確認する。
4W
5W
6W
7W
8W
9W
10W
結合テスト
総合テスト
テスト
移行
データ
収集
移行データ作成
リハ
手順の
レビュー
最終版データ・
手順の準備
本番
データ移行
★在庫管理システムAPI公開
★発注システムAPI公開
新Webフォーム公開★
新業務運用開始★

## Slide 5: 移行体制
開発PMO
○○部長
○○課長
○○
在庫管理システム
○○部長
○○課長
○○
移行チーム
○○主任
○○
○○
発注システム
○○部長
○○課長
○○
Web
○○部長
○○課長
○○