## シート1
No. | 大項目 | 中項目 | 重要度 | 要求内容（要求フェーズ） | 検討内容（検討フェーズ） | 最終決定（要件フェーズ）
1 | 全体共通 | ログイン | 高 | 以下のログインを用意 ・メールアドレス、パスワード ・Googleログイン ・Facebookログイン | 開発スピードを優先して、最初は「メール、パスワード」だけではどうか？ | ・初期リリースは左記でOK ・第二弾では「Google/Facebook」も追加
2 | 全体共通 | 利用環境 | 中 | PC、スマホどちらでも見やすいデザイン => レスポンシブ デザイン | プログラミング学習なので、スマホで受講する人は少ないのでは？まずはPCレイアウトを優先して、第二弾でスマホデザインを作ってはどうか？ | ・初期リリースはPCレイアウトだけでOK ・スマホからのアクセスを計測して、多ければスマホレイアウトも検討。第二弾の企画タイミングでアクセス数を確認
3 | 検索性 | 一覧画面 | 高 | トップページはオースの見つけやすさを優先 ・検索機能 ・受講中のコース一覧 ・オススメのコース一覧 ・新着コース一覧 ・人気コース一覧 | おおむねOK。以下の内容を確認。 ・検索機能：コース名、コース概要から検索でOK？ ・新着コース：いつまでを「新着」とする？ ・人気コース：「人気」の選定基準は？ | ・検索：コース名、コース概要、対象の受講者、章立てから検索できる ・新着：コース公開から２週間 ・人気：初期リリースでは「月間100名、平均評価 4.2以上」。第二弾以降は再度検討
4 | 検索性 | オススメ | 中 | AIがユーザ１人１人に適したコースを選定して、オススメしてくれる。 | AIを使うと、半年ではリリースできない＆予算オーバーするので、シンプルなルールでオススメ選定してはどうか？ ・案１：「学習目標」から適切なコースを選定する ・案２：似たユーザが購入したコースから選定する | ・初期リリースは「案１」を採用 ・話題性のために、第二弾/第三弾ではAIも再検討したい（予算、開発期間は十分に必要）
5 | 学習管理 | 受講進捗 | 高 | 受講中のコース、動画の閲覧進捗が一覧でわかる確認ページを用意する | 問題なし | 問題なし
6 | 学習管理 | ロードマップ | 中 | ５〜６個の質問に答えると、自分だけのオリジナル学習ロードマップが作れる | ユーザさんのニーズ・傾向が見えてからでないと「適切な質問設計」「ロードマップの形式」が作れない。 下記のような、実際のエンジニアのモデルケースから、選択肢でロードマップを "選ぶ" のはどうか？ １）フルスタックエンジニアコース ２）フロント特化コース ３）バックエンド特化コース ４）サーバー・ネットワーク特化コース | ・提案を採用 ・第二弾以降で、オリジナル学習ロードマップも再検討（事前に、ユーザーのニーズ把握・分析が必要）
7 | 学習管理 | 目標管理 | 中 | ロードマップに照らし合わせて、自分の現在地と、次に目指すべきゴールを導いてくれる | オリジナルロードマップを作るタイミングで再検討でどうか？ | オリジナルロードマップを作るタイミングで再検討
8 | 質問 | 掲示板 | 高 | Eラーニングのプラットフォーム内に、Yahoo知恵袋のような質問サイトを設けて、担当スタッフが回答する。 他の人が質問した内容も見ることが可能。 | （追加提案） ・検索性を高めるために、質問する際に「該当コース、該当の章番号」と紐づけて質問投稿する仕組みではどうか？ ・オープンな場で質問すると「気軽に質問できる」というコンセプトが失われるので、匿名投稿にしてはどうか？ | 提案を採用
9 | 質問 | チャット | 中 | 追加プランに加入すると、担当者に直接チャットで質問ができる。 | ・加入プランを分けるのは第一弾では難しいので、第二弾以降の開発ではどうか？ ・一次回答はチャットボット で回答するのがトレンド。 => 「良くある質問」とか「掲示板の似た質問」へのリンクを案内 => 解決しなかった場合に、担当者が回答 | ・第二弾の開発でOK ・チャットボット導入は予算の都合で難しい可能性が高いので、第二弾の企画タイミングで他社事例や、費用対効果を入念に検討する。
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30